[OKUL ADI] MÜDÜRLÜĞÜ

OKULUN KALBİ KÜTÜPHANELER PROJESİ

OKUL KOORDİNASYON KURULU İLK TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı tarihi: [gg.aa.2026]          Yer: [Toplantı yeri]

Toplantı, okul müdürlüğünün [tarih/sayı] tarihli görevlendirmesi uyarınca, okul koordinatörü [Adı SOYADI] başkanlığında yapılmıştır. Hazır bulunan üyeler imza çizelgesinde gösterilmiştir.

# Gündem

1. 2026-2027 uygulama kılavuzu ve eylem planının incelenmesi

2. Kurul içi görev dağılımının yapılması ve Türk dili ve edebiyatı zümresiyle iş birliği

3. Ekim ayı öğretmen tanıtımı ile Kasım ayı kardeş okul ve kitap kampanyası hazırlığı

4. Faaliyet kanıtları, e-Okul kayıtları ve okul içi raporlama

# Görüşmeler ve kararlar

Karar 1. 2026-2027 Faaliyet Uygulama Kılavuzu ve Eylem Planı incelendi. Okulun imkânları, kütüphane kullanım durumu ve öğrenci ihtiyaçları gözetilerek faaliyetlerin planlanmasına karar verildi.

Karar 2. Kurul başkanının toplantıları koordine etmesine; duyuru, materyal, kayıt ve raporlama işlerinin üyeler arasında okul koşullarına göre dağıtılmasına karar verildi. Ayrıntılı görevler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Karar 3. Türk dili ve edebiyatı zümresiyle görüşülerek okuma ve yazma faaliyetlerinin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesine karar verildi.

Karar 4. 19-23.10.2026 tarihleri arasında öğretmenlere proje tanıtımı yapılmasına; katılımın öğrenciler için gönüllülük esasına göre yürütüldüğünün açıklanmasına karar verildi.

Karar 5. 09-27.11.2026 tarihli kardeş okul ve kitap kampanyası için ihtiyaç tespiti, uygun okul seçimi, izin süreci ve kitapların sınıflandırılmasına ilişkin hazırlık yapılmasına karar verildi.

Karar 6. Her faaliyette tarih, katılımcı bilgisi, öğrenci ürünü ve uygun görsel kanıtların düzenli tutulmasına; ilgili dijital kaydın Bakanlık usul ve esaslarına göre zamanında işlenmesinin okul yönetimince izlenmesine karar verildi.

| İş / sorumluluk | Görevli | Tamamlanma / izleme |
| --- | --- | --- |
| Öğretmen tanıtımı | [Adı Soyadı] | 19-23.10.2026 |
| Kardeş okul ve kitap kampanyası hazırlığı | [Adı Soyadı] | Kasım faaliyeti öncesi |
| Faaliyet kayıtları ve raporlama takibi | [Adı Soyadı] | Her faaliyet sonrası |

Toplantı, alınan kararların üyelere duyurulmasıyla sona ermiştir. İşbu tutanak birlikte düzenlenerek imza altına alınmıştır.

| Görevi | Adı Soyadı | İmza |
| --- | --- | --- |
| Başkan / okul koordinatörü | [Adı Soyadı] |  |
| Öğretmen üye | [Adı Soyadı] |  |
| Öğretmen üye | [Adı Soyadı] |  |
| Öğrenci üye | [Adı Soyadı] |  |
| Öğrenci üye | [Adı Soyadı] |  |